## Manual Chart
GANTT CHART
| TASK NAME | START DATE | END DATE | DURATION (WORK DAYS) | TEAM MEMBER | PERCENT COMPLETE | WEEK 1 |  |  | WEEK 2 |  |  | WEEK 3 |  |  | WEEK 4 |  |  | WEEK 5 |  |  | WEEK 6 |  |  | WEEK 7
[8 empty] | T | Th | M | W | F |  | T | Th | M | W | F |  | T | Th | M | W | F |  | T | Th
Planning | [8 empty] | 3 21 | 3 25 | 3 27 | 3 29 |  | 4 2 | 4 4 | 4 8 | 4 10 | 4 12 |  | 4 16 | 4 18 | 4 22 | 4 24 | 4 26 |  | 4 30 | 5 2
| Create Gantt Chart | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | Paige | 100%
Design
| Design UI | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 5 | Paige | 0%
| Procure and Base Recolor Sprites | 2019-03-25 | 2019-04-04 | 9 | Paige | 0%
| Define Palettes | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 3 | Paige | 0%
|  |  |  | 0 | Paige | 0%
Programming
| Create RGB to HSV Conversion | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 3 | Paige | 0%
| Create Grouped Color Object | 2019-04-02 | 2019-04-12 | 9 | Paige | 0%
| Implement Color Replacement | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 3 | Paige | 0%
| Implement File Saving System | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 3 | Paige | 0%
| Implement UI | 2019-04-18 | 2019-04-26 | 7 | Paige | 0%
|  |  |  | 0 | Paige | 0%
QA
| Review UI | 2019-04-26 | 2019-05-02 | 5 | Paige | 0%
|  |  |  | 0 | Paige | 0%
|  |  |  | 0 | Paige | 0%
|  |  |  | 0 | Paige | 0%
Formulas:
DURATION (WORK DAYS) = NETWORKDAYS([START DATE],[END DATE])